## Лист1
Отчет о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году муниципального общеобразовательного учреждения «Дубская средняя общеобразовательная школа» за первое полугодие 2022 года
муниципальное общеобразовательное учреждение "Дубская средняя общеобразовательная школа" на 2022-2024 гг.
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Ирбитское муниципальное образование
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2022)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-06-30 | Бурыкина Марина Владимировна директор | На официальном сайте организации размещена информация о деятельности организации в полном объеме | 2022-02-01
1.1 |  | Разместиить информацию о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-06-30 | Бурыкина Марина Владимировна директор | Размещена информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-02-01
1.2 |  | Разместить информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-06-30 | Кабанова Оксана Николаевна заместитель директора | Размещена информация о реализуемых уровнях образования | 2022-02-01
1.3 |  | Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-06-30 | Антропова Любовь Ильинична главный бухгалтер
1.4 |  | Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-06-30 | Антропова Любовь Ильинична главный бухгалтер | Размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-01
2 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-06-30 | Бурыкина Марина Владимировна директор
2.1 |  | Разместить в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-06-30 | Бурыкина Марина Владимировна директор | В разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации размещены отчеты по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-02-01
2.2 |  | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-06-30 | Береснева Анастасия Николаевна техник-лаборант
2.3 |  | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-06-30 | Береснева Анастасия Николаевна техник-лаборант | На официальном сайте образовательного учреждения размещена информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
3 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью | Создать в организации комфортную зоны отдыха (ожидания), оборудованную соответствующей мебелью | 2022-12-31 | Кияева Галина Ивановна завхоз
4 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует/ непонятна получателям услуг навигация в организации | Обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации | 2022-12-31 | Бурыкина Марина Владимировна директор
5 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 84%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого: | 2022-12-31 | Дубских Ирина Николаевна педагог психолог
5.1 |  | Провести анкетирование для родителей(законных представителей) и обучающихся по вопросу улучшения комфортной среды образовательной организации | 2022-12-31 | Дубских Ирина Николаевна педагог психолог
5.2 |  | Провести семинар на тему "Комфортная среда в образователбной организации как часть современной инфроструктуры" | 2022-12-31 | Дубских Ирина Николаевна педагог психолог
III. Доступность услуг для инвалидов
6 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-04-01 | Бурыкина Марина Владимировна директор | По состоянию на 31.05.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов нет. | 2022-05-31
6.1 |  | Оборудовать группы пандусами/подъемными платформами (По состоянию на 31.12.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов нет.) | 2024-04-01 | Бурыкина Марина Владимировна директор | По состоянию на 31.05.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов нет. | 2022-05-31
6.2 |  | Выделить место стоянок для автотранспортных средств инвалидов (По состоянию на 31.12.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов нет) | 2024-04-01 | Бурыкина Марина Владимировна директор | По состоянию на 31.05.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов нет. | 2022-05-31
6.3 |  | Оборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы (По состоянию на 31.12.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов нет) | 2024-04-01 | Бурыкина Марина Владимировна директор | По состоянию на 31.05.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов нет. | 2022-05-31
6.4 |  | Приобрести сменные кресла-коляски для обучающихся нуждающихся в них в образовательной организации (По состоянию на 31.12.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов нет) | 2024-04-01 | Бурыкина Марина Владимировна директор | По состоянию на 31.05.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов нет. | 2022-05-31
6.5 |  | Провести ремонт специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации (По состоянию на 31.12.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов нет) | 2024-04-01 | Бурыкина Марина Владимировна директор | По состоянию на 31.05.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов нет. | 2022-05-31
7 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив: | 2024-04-01 | Бурыкина Марина Владимировна директор |  | 2022-05-31
7.1 |  | Приобрести необходимое оборудование для дублирования инвалидам по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (детей инвалидов по слуху и зрению нет) | 2024-04-01 | Бурыкина Марина Владимировна директор | По состоянию на 31.05.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов по слуху и зрению нет. | 2022-05-31
7.2 |  | Приобрести таблички дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (детей инвалидов по слуху и зрению нет) | 2024-04-01 | Бурыкина Марина Владимировна директор | По состоянию на 31.05.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов по слуху и зрению нет. | 2022-05-31
7.3 |  | Заключить договор на оказание услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) (детей инвалидов по слуху и зрению нет) | 2024-04-01 | Бурыкина Марина Владимировна директор | По состоянию на 31.05.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов слуху нет. | 2022-05-31
7.4 |  | Провести инструктаж с работником школы, который будет оказывать помощь в сопровождении | 2024-04-01 | Бурыкина Марина Владимировна директор | По состоянию на 31.05.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов нет. | 2022-05-31
7.5 |  | Издать приказ о назначении работника школы для оказания помощи при сопровождении | 2024-04-01 | Бурыкина Марина Владимировна директор | По состоянию на 31.05.2022 года организации не требуется долнительные услуги доступности. Детей инвалидов нет. | 2022-05-31
8 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 83%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг: | 2022-12-31 | Бурыкина Марина Владимировна директор
8.1 |  | Размещение на сайте образовательной органиции информации о деятельности школы | 2022-12-31 | Береснева Анастасия Николаевна техник-лаборант
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 88%) | Организовать работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг: | 2022-06-30 | Бурыкина Марина Владимировна директор | Проведена работа по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг: | 2022-05-31
9.1 |  | Провести педагогический совет по теме "Профессиональная культура учителя" | 2022-06-30 | Бурыкина Марина Владимировна директор | Проведён педагогический совет по теме "Профессиональная культура учителя" | 2022-02-02
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации: | 2022-12-31 | Кабанова Оксана Николаевна заместитель директора
10.1 |  | Организовать курсы повышения квалификации по теме "Технология общения для педагогических работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов" | 2022-12-31 | Кабанова Оксана Николаевна заместитель директора
11 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 97%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия: | 2022-12-31 | Кабанова Оксана Николаевна заместитель директора
11.1 |  | Организовать курсы повышения квалификации по теме "Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации" | 2022-12-31 | Кабанова Оксана Николаевна заместитель директора
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
12 | 92% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым: | 2022-12-31 | Бурыкина Марина Владимировна директор
12.1 |  | Провести для родителей (законных представителей) "День открытых дверей" | 2022-12-31 | Бурыкина Марина Владимировна директор
12.2 |  | Размещать на официальном сайте образовательной организации новости о деятельности школы | 2022-12-31 | Береснева Анастасия Николаевна техник-лаборант
12.3 |  | Систематическое размещение информации о мероприятиях проводимых в образовательной организации в соцальных сентях (ВКонтакт) | 2022-12-31 | Макарова Ирина Витальевна заместитель директора
13 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом: | 2022-12-31 | Бурыкина Марина Владимировна директор
13.1 |  | Организовать творческий отчет деятельности образовательной организации для участников образовательного процесса | 2022-12-31 | Макарова Ирина Витальевна заместитель директора
13.2 |  | Провести мониторинг удовлетворенности условиями оказания услуг участниками образовательного процесса | 2022-12-31 | Макарова Ирина Витальевна заместитель директора
Директор МОУ "Дубская СОШ" Бурыкина М.В.

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками