## Лист1
Отчет о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 муниципальным общеобразовательным учреждением "Зайковская средняя общеобразовательная школа №1 имени Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова"за 1 полугодие 2022года.
МОУ "Зайковская СОШ №1" на 2022-2024 гг.
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Ирбитское МО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-03-30 | Петренко Александра Владимировна техник лаборант | Официальный сайт приведен в соответствие с нормативными актами. | 2022-03-30
2 |  | Разместить информацию об органах управления образовательной организации . | 22.01.2022 | Петренко Александра Владимировна техник лаборант | Информация об органах управления образовательной организации размещена на сайте https://zaykovschool.uoirbitmo.ru/dobro-pojalovat/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiey. | 2022-01-22
3 |  | Разместить план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | 2022-03-22 | Петренко Александра Владимировна техник лаборант | Планы ФХД размещены на сайтеhttps://zaykovschool.uoirbitmo.ru/dobro-pojalovat/finansovo---hozyaystvennaya-deyatelnost | 2022-01-22
4 |  | Разместить информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-01-22 | Петренко Александра Владимировна техник лаборант | Информация о реализуемых уровнях образования размещена. | 2022-01-22
5 |  | Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-02-25 | Петренко Александра Владимировна техник лаборант | https://zaykovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/Информация%20о%20численности%20обучающихся.docx.pdf | 2022-02-25
6 |  | Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-22 | Петренко Александра Владимировна техник лаборант | Информация о поступлении финансовых средств размещена на сайте.https://zaykovschool.uoirbitmo.ru/dobro-pojalovat/finansovo---hozyaystvennaya-deyatelnost | 2022-02-22
7 | Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о модуле популяризации портала bus.gov.ru . | 2022-03-30 | Петренко Александра Владимировна техник лаборант | Информация о модуле популяризации портала bus.gov.ru размещена на сайте.https://zaykovschool.uoirbitmo.ru/novosti | 2022-03-30
II. Комфортность условий предоставления услуг
8 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 80%) | Принять меры для разработки ПСД строительства пристроя к школе в целях создания комфортных условий для осуществления образовательной деятельности. | 2022-03-30 | Халикова Райля Саляхитдиновна директор | Проектно-сметная документация на строительство пристроя в стадии разработки ООО ИСО СКП. | 2022-03-30
III. Доступность услуг для инвалидов
9 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности для инвалидов.(Образовательная организация не нуждается в специальных условиях доступности услуг для инвалидов) | 2022-06-30 | Халикова Райля Саляхитдиновна директор | Образовательная организация не нуждается в специальных условиях доступности услуг для инвалидов. | 2022-06-01
10 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшиь условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими.(Детей инвалидов по слуху и зрению в образовательной организации нет.) | 2022-06-30 | Халикова Райля Саляхитдиновна директор | Образовательная организация не нуждается в специальных условиях доступности услуг для инвалидов по слуху и зрению. | 2022-06-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
11 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 86%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг провести тренинг коммуникативных умений "Среди людей". | 2022-06-25 | Щитова Нина Викторовна педагог-психолог | Проведен тренинг коммуникативных умений "Человек среди людей" | 2022-06-25
12 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 89%) | Организовать обучающий семинар-тренинг для педагогических работников "Общение. Развтие коммуникаьивных умений и навыков педагогов". | 2022-08-23 | Щитова Нина Викторовна педагог-психолог
13 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 97%) | Провести педагогический совет "Особенности взаимодействия участников образовательных отношений при организации дистанционного оучения". | 2022-06-02 | Щитова Нина Викторовна педагог-психолог | Проведен педагогический совет "Особенности взаимодействия участников образовательных отношений при организации дистанционного обучения" | 2022-06-02
|  | Провести педагогический совет "Школа-территория комфорта" | 2022-06-03 | Халикова Райля Саляхитдиновна директор | Педагогический совет проведен. | 2022-06-06
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
14 | 91% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Творческий отчет- презентация положительного опыта работы школы для участников образовательных отношений | 2022-05-30 | Халикова Райля Саляхитдиновна директор | Творческий отчет-презентация положительного опыта проведен для участников образовательных отношений в ЗРДК . | 2022-05-31
15 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 80%) | Повысить уровень удовлетворенности организационными условиями оказания услуг через оптимизацию расписания занятий в условиях двухсменного режима. | 2022-09-30 | Халикова Райля Саляхитдиновна директор
16 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 91%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом через организацию профильного обучения. | 2022-09-01 | Халикова Райля Саляхитдиновна директор
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)
|  | Руководитель МОУ"Зайковская СОШ № 1" Халикова Р С | Халикова Р.С | Халикова Р.С

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками