## Лист 1
Отчет о пыполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году муниципального общеобразовательного учреждения "Килачевская средняя общеобразовательная школа"
за первое полугодие 2022г.
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Ирбитское МО
(наименование муниципального образования)
№ п/п, балл по критерию | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-12-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-12-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
3 |  | Дополнить информацию о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-12-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
4 |  | Разместить план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке | 2022-12-31 | Ермолаева Ольга Владимровна заместитель директора
5 |  | Разместить информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-05-31 | Носкова Ольга Андреевна, заместитель директора | Информация об уровнях образования размещена на официальном сайте в разделе Образование | 2022-03-01
6 |  | Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-12-31 | Митрошина Екатерина Ильинична, главный бухгалтер
7 |  | Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года на сайте | 2022-12-31 | Митрошина Екатерина Ильинична, главный бухгалтер
8 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-05-30 | Евдокимова Анна Васильевна директор | Баннер bus.gov.ru размещен на официальном сайте школы | 2022-03-01
9 |  | Разместить в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации плана по итогам НОК в 2018 году | 2022-05-30 | Евдокимова Анна Васильевна директор | План по итогам НОК в 2018 году размещен на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» | 2022-03-01
10 |  | Разместить в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-05-30 | Евдокимова Анна Васильевна директор | Отчеты по реализации плана мероприятий по результатам НОК в 2018 году размещены на официальном сайте | 2022-03-01
11 |  | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения работающую гиперссылку на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-05-30 | Прытков Дмитрий Андреевич техник-лаборант | Работающая гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг размещена на сайте | 2022-03-01
12 |  | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-05-30 | Прытков Дмитрий Андреевич техник-лаборант | На сайте школы размещен кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации | 2022-05-30
II. Комфортность условий предоставления услуг
13 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 85%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого: | 2022-12-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
14 |  | Разместить информацию об условиях осуществления образовательной деятельности в официальных группах школы в социальных сетях ("КалачТВ") в фотогалерее | 2022-12-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
15 |  | Сделать навигацию по школе более понятной | 2022-12-31 | Ермолаева Ольга Владимровна заместитель директора
III. Доступность услуг для инвалидов
16 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2022-12-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
17 |  | наличие сменных кресел-колясок по состоянию на 31.01.2022 не требуется (нет обучающихся или родителей нуждающихся в кресле-коляске) | 2024-03-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
18 |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации по состоянию на 31.01.2022 не требуется (нет обучающихся или родителей нуждающихся в специально оборудованных санитарно-гигиенических помещениях) | 2024-03-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
19 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации по состоянию на 31.01.2022 не требуется (нет обучающихся или родителей нуждающихся в данных условиях) | 2024-03-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
20 |  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) по состоянию на 31.01.2022 не требуется (нет обучающихся или родителей нуждающихся в данных услугах) | 2024-03-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
21 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 75%) | Провести анкетирование среди родителей и обучающихся с ОВЗ с целью выявления конкретных условий, которые необходимо улучшить для повышения уровня удовлетворенности получения образовательных услуг | 2022-05-30 | Носкова Ольга Андреевна, заместитель директора | Проведено анкетирование среди родителей и обучающихся с ОВЗ. 94% удовлетворены созданными условиями и оборудованностью помещений | 2022-05-30
22 |  | На основе данных анкет улучшить условия и оборудованность помещений для обучающихся с ОВЗ | 2024-03-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
23 |  | Разместить информацию об условиях осуществления образовательной деятельности в официальных группах школы в социальных сетях ("КалачТВ") в фотогалерее | 2022-12-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
24 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 90%) | Провести беседу с персоналом организации по повышению уровня доброжелательности и вежливости при первичном контакте с получателями услуг | 2022-05-30 | Евдокимова Анна Васильевна директор | Проведена беседа с персоналом организации по повышению уровня доброжелательности и вежливости при первичном контакте с получателями услуг | 2022-03-01
25 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 85%) | Организовать тренинг по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия педагогических работников с учащимися и их родителями | 2022-05-30 | Холодник Елена Анатольевна педагог-психолог | Проведен тренинг по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия педагогических работников с учащимися и их родителями. | 2022-03-17
26 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 95%) | Организовать заседание педагогического совета по теме "Нормы доброжелательного и вежливого общения участников образовательного процесса при дистанционных формах взаимодействия" | 2022-12-31 | Холодник Елена Анатольевна педагог-психолог
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
27 | 90% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-12-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
28 |  | Регулярно размещать информацию о школьных делах, достижениях обучающихся и педагогов на официальном сайте школы, а также в группах "КалачТВ" в социальных сетях | 2022-12-31 | Холодник Татьяна Павловна заместитель директора
29 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 97%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
30 |  | Внести изминения в график работы школы с целью создания условий для получения дополнительного образования детям, находящимся на подвозе | 2022-05-30 | Евдокимова Анна Васильевна директор | Внесены изменения в график подвоза обучающихся. Понедельник и среда второй подвоз в 16.00 | 2022-01-10
31 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Евдокимова Анна Васильевна директор
32 |  | Организовать проведение Дня открытых дверей в виртуальном формате | 2022-12-31 | Холодник Татьяна Павловна заместитель директора
33 |  | Организовать сбор предложений по улучшению образовательного процесса в открытом доступе на сайте школы и в группах социальных сетей "КалачТВ" | 2022-05-30 | Прытков Дмитрий Андреевич техник-лаборант | На главной странице сайта школы размещен кликабельный баннер Госуслуг для сбора предложений по улучшению образовательного процесса. В группах КалачТВ также организован сбор предложений по улучшению образовательного процесса. | 2022-05-30
Директор МОУ "Килачевская СОШ" _______________ / А.В.Евдокимова