## Лист1
Отчет о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году МОУ "Осинцевская ООШ"
(наименование образовательной организации; период на который сформирован план)
Ирбитское МО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | 1. Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт, разместив информацию о деятельности в полном объеме, опубликовав: | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | Размещена и опубликована информация о деятельности в полном объеме в соответствии с нормативными актами | 2022-04-30
|  | 1.1. Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты сттруктурных подразделений (при наличии) | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | Размещена информация о структуре и об органах управления образовательной организации | 2022-04-30
|  | 1.2. План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | Размещен план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации | 2022-04-30
|  | 1.3. Информация о формах обучения | 2022-04-30 | Замятина Наталия Васильевна заместитель директора по УВР | Размещена информация о формах обучения | 2022-04-30
|  | 1.4. Информация о нормативных сроках обучения | 2022-04-30 | Замятина Наталия Васильевна заместитель директора по УВР | Размещена информация о нормаативных сроках обучения | 2022-04-30
|  | 1.5. Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | Размещена информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ | 2022-04-30
|  | 1.6. Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 2022-04-30 | Замятина Наталия Васильевна заместитель директора по УВР | Размещена информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах | 2022-04-30
|  | 1.7. Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-04-30 | Замятина Наталия Васильевна заместитель директора по УВР | Размещена информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-04-30
|  | 1.8. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | Размещена информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности | 2022-04-30
|  | 1.9. Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | Размещена информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-04-30
|  | 1.10. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | Размещена информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-04-30
|  | 1.11. Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | Размещена информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2022-04-30
|  | 1.12. Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | Размещена информация об электронных образовательных ресурсах | 2022-04-30
|  | 1.13. Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | Размещена информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-04-30
|  | 1.14.Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | Размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-04-30
2 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | 1. Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайтк образовательной организации: | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор |  | 2022-04-30
|  | 1.1. Разместить в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчеты по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | Размещены отчеты по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме | 2022-04-30
|  | 1.2. Разместить на официальном сайте образовательного учреждения работающую гиперссылку на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | На официальном сайте образовательного учреждения размещенна рабочая гиперссылкана сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-04-30
|  | 1.3.Разместить на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-04-30 | Костина Екатерина Александровна директор | На официальном сайте размещенна информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями и наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв | 2022-04-30
II. Комфортность условий предоставления услуг
3 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 88%) | 1. Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого: |  | Костина Екатерина Александровна директор
|  | 1.1.Оформить тематические выставки, стенды для размещения поздравлений, приветствий, обращений к обучающимся, родителям | 2022-12-31 | Бердникова Мария Витальевна педагог-организатор
|  | 1.2.Оборудовать зоны отдыха для обучающихся, места ожидания - для граждан, обратившихся за получением информации | 2022-12-31 | Лебедкина Наталья Николаевна завхоз
|  | 1.3.Разместить на стенде информацию об условиях обеспечения в школе доступности питьевой воды для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-12-31 | Лебедкина Наталья Николаевна завхоз
III. Доступность услуг для инвалидов
4 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | 1.Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-12-31 | Лебедкина Наталья Николаевна завхоз
|  | 1.1. Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов ( По состоянию на 31.01.2022 года, организация не нуждается в создании специальных условий доступности (не территории нет инвалидов) | 2024-12-31 | Лебедкина Наталья Николаевна завхоз
|  | 1.2. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов (По состоянию на 31.01.2022 года, организация не нуждается в создании специальных условий доступности (не территории нет инвалидов) | 2024-12-31 | Лебедкина Наталья Николаевна завхоз
|  | 1.3. Наличие сменных кресел-колясок (По состоянию на 31.01.2022 года, организация не нуждается в создании специальных условий доступности (не территории нет инвалидов) | 2024-12-31 | Лебедкина Наталья Николаевна завхоз
|  | 1.4. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации (По состоянию на 31.01.2022 года, организация не нуждается в создании специальных условий доступности (не территории нет инвалидов) | 2022-12-31 | Лебедкина Наталья Николаевна завхоз
5 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | 2.Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив: | 2024-12-31 | Лебедкина Наталья Николаевна завхоз
|  | 2.1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (По состоянию на 31.01.2022 года, на территории нет инвалидов по слуху и зрению) | 2024-12-31 | Лебедкина Наталья Николаевна завхоз
|  | 2.2. Предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) (По состоянию на 31.01.2022 года, на территории нет инвалидов по слуху и зрению) | 2024-12-31 | Лебедкина Наталья Николаевна завхоз
6 | Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | 3. Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2024-12-31 | Лебедкина Наталья Николаевна завхоз
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
7 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 95%) | 1. Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-12-31 | Костина Екатерина Александровна директор
|  | 1.1.Провести инструктаж с сотрудниками о соблюдении "Кодекса префессиональной этики" | 2022-12-31 | Костина Екатерина Александровна директор
|  | 1.2.Провести мониторинг удовлетвороенности получателей услуг доброжелательностью и вежливостью сотрудников ОО при различных формах коммуникации | 2022-12-31 | Костина Екатерина Александровна директор
8 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | 2. Повысить уровень доброжелательности персонала организации | 2022-12-31 | Костина Екатерина Александровна директор
|  | 2.1. Разработать памятку по теме "Правила поведения и общения участников образовательных отношений" | 2022-12-31 | Замятина Наталия Васильевна заместитель директора по УВР
|  | 2.2.Провести повышение квалификации педагогов и технического и обслуживающего персонала учреждения через тренинги, педсоветы, мастер-классы. | 2022-12-31 | Костина Екатерина Александровна директор
9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 97%) | 3. Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Костина Екатерина Александровна директор
|  | 3.1. Провести анкетирование среди родителей (законных предствителей) обучающихся по вопросу удовлетворенности доброжалетельностью и вежливостью работников учреждения | 2022-12-31 | Костина Екатерина Александровна директор
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
10 | 90% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | 1. Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-12-31 | Бердникова Мария Витальевна педагог-организатор
|  | 1.1.Проведение имиджевых мероприятий: - Дня открытых дверей. - Участие в различных конкурсах регионального и областного уровня; - Освещение деятельности образовательной организации на ее информационном стенде, официальном сайте, в средствах массовой информации. | 2022-12-31 | Бердникова Мария Витальевна педагог-организатор
11 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 90%) | 2. Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Костина Екатерина Александровна директор
|  | 2.1.Анкеты, анонимные опросы. Информационная работа. | 2022-12-31 | Костина Екатерина Александровна директор
|  | 2.2. Провести мониторинг востребованности на введение дополнительных услуг (в т.ч. на платной основе) | 2022-12-31 | Костина Екатерина Александровна директор
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 95%) | 3.Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Костина Екатерина Александровна директор
|  | 3.1.Анкетирование среди родителей (законных представителей) на тему образовательных услуг «Удовлетворенность условиями созданными для обучающихся в ОУ" | 2022-12-31 | Костина Екатерина Александровна директор Замятина Наталия Васильевна заместитель директора по УВР
|  | 3.2. Взаимодействие педагогов и родителей (законныз представителей) по вопросам воспитания и обучения воспитанников и учащихся учреждения: - Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности, мастер-классов на родительских собраниях; - Размещение и пополнение справочной информации на официальном сайте учреждения; - Наличие родительских групп в социальнаых сетях, месенджерах. | 2022-12-31 | Костина Екатерина Александровна директор Замятина Наталия Васильевна заместитель директора по УВР Бердникова Мария Витальевна педагог-организатор
| Директор МОУ "Осинцевская ООШ" | ___________________________Е.А. Костина
М.П.