## Лист1
Отчет о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году муниципального общеобразовательного учреждения «Речкаловская средняя общеобразовательная школа» за первое полугодие 2022 года
муниципальное общеобразовательное учреждение "Речкаловская средняя общеобразовательная школа";
2021-2024
Ирбитское муниципальное образование
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-05-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор | Официальный сайт школы приведен в соответствие нормативным актам в полном объеме | 2022-05-31
2 |  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-05-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации ; фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений представлены на официальном сайте школы https://rechkalovschool.uoirbitmo.ru/ в разделе "Сведения об образовательной организации" во вкладке "Структура и органы управления образовательной организации" | 2022-05-31
3 |  | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-05-31 | Полыгалова Валентина Сергеевна главный бухгалтер | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации размещен на официальном сайте школы https://rechkalovschool.uoirbitmo.ru/ в разделе "Сведения об образовательной организации" во вкладке "Финансово-хозяйственная деятельность" | 2022-05-31
4 |  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-05-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний размещен на официальном сайте школы https://rechkalovschool.uoirbitmo.ru/ в разделе "Сведения об образовательной организации" во вкладке "Документы" | 2022-05-31
5 |  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-05-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-05-31
6 |  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-05-31 | Полыгалова Валентина Сергеевна главный бухгалтер | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года расположена портале bus.gov.ru | 2022-05-31
7 | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайтк образовательной организации: | 2022-05-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации на странице"Независимая оценка качества условий оказания услуг" расположена ссылка портала bus.gov.ru | 2022-05-31
8 |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-05-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации отчет по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года)насположен в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» | 2022-05-31
9 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-05-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор | На официальном сайте образовательного учреждения работающая гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями расположена в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» | 2022-05-31
10 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-05-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор | На официальном сайте образовательного учреждения информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций размещена в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» | 2022-05-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
11 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 86%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-12-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор
|  | наличие зоны отдыха (ожидания) | 2022-12-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
12 | Оборудованность организации не в полной мере отвечает требованиям обеспечения доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-03-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор
|  | наличие сменных кресел-колясок на 31.01.2022 ребенок-инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата обучается на дому | 2024-03-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
13 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-12-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор
14 |  | Семинар "Профессиональная этика современного педагога" | 2022-03-28 | Исакова Татьяна Николаевна заместитель директора | Семинар "Профессиональная этика современного педагога" состоялся 28.03.2022 | 2022-03-28
15 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации | 2022-12-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор
16 |  | Общее собрание работников школы "Правила внутреннего трудового распорядка в МОУ "Речкаловская СОШ" | 2022-09-02 | Боярникова Светлана Викторовна директор
17 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор
18 |  | Анкетирование получателей услуг | 2022-05-13 | Боярникова Светлана Викторовна директор | Анкетирование получателей услуг проведено, результаты- уровень удовлетворенности -99% | 2022-05-13
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
19 | 83% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор
20 |  | Творческий отчет школы по окончанию учебного года "Праздник детства" | 2022-05-27 | Лавелина Светлана Леонидовна заместитель директора | Творческий отчет школы по окончанию учебного года "Праздник детства" состоялся | 2022-05-27
21 |  | Представление образовательному сообществу достижения обучающихся портфолио обучающихся 4 и 9 классов (выставка) | 2022-05-16 | Лавелина Светлана Леонидовна заместитель директора | Выставка портфолио обучающихся 4 и 9 классов была представлена обучающимся школы, родителям | 2022-05-16
22 |  | Общешкольное родительское собрание " От успехов в школе- к успехам в жизни" | 2022-04-14 | Боярникова Светлана Викторовна директор | Общешкольное родительское собрание " От успехов в школе- к успехам в жизни" состоялось. | 2022-04-14
23 |  | Заседание Совета родителей "Экскурсия по лабораториям образовательного центра "Точка роста" | 2022-02-04 | Зеленко Ирина Германовна заместитель | Заседание Совета родителей "Экскурсия по лабораториям образовательного центра "Точка роста" состоялось | 2022-02-04
24 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Боярникова Светлана Викторовна директор
25 |  | День лаборатории в образовательном центре "Точка роста" | 2022-11-16 | Зеленко Ирина Германовна заместитель
| Директор МОУ "Речкаловская СОШ" |  |  | С.В.Боярникова
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).