## Лист1
Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг за 2022год за 1 полугодие
муниципальное дошкольное образовательное учреждение"Килачевский детский сад"
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Ирбитское муниципальное образование
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611006293
Общий балл: | [5 empty] | 93.94
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 343
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 9
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов. | 2023-12-31 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий | Письмо от территориальной Администрации №9 от 11.01.2023года о том,что в этом году возможности оборудовать стоянки нет. | 2023-01-11
2 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий | Технические характеристики здания не позволяет установить подъемные устройства.Педагоги прошли обучение (инструктирование) по сопровождению детей-инвалидов,приказ №36-од от 12.05.2023г | 2023-05-12
3 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий | Организованы группы пребывания маломобильных детей на первом этаже, сопровождение детей-инвалидов обученными педагогическими работниками (приказ №36-од от 12.05.2023г) | 2023-05-12
4 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Организовать договоренность с организацией, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 2023-12-31 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий | Информационные стенды для инвалидов размещены на первом этаже.При входе в здание размещена кнопка вызова и табличка с наименованием учреждения ,выполненая рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-01-10
6 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Договоренность с организацией,предоставляющей услуги , возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) по необходимости . | 2023-12-31 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории. | 2023-12-31 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий | Педагоги прошли обучение (консультирование) по сопровождению детей-инвалидов ,приказ №36-од от 12.05.2023г | 2023-05-12
Заведующий МДОУ " Килачевский детский сад" И.В.Акишева