## Лист1
Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 году за 1 полугодие 2023 года
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Харловский детский сад"
(наименование образовательной организации)
Ирбитского МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611006230
Общий балл: | [5 empty] | 93.81
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 351
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 10
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Палицына Екатерина Александровна заведующий | На первом этаже организована группа пребывания маломобильных детей, сопровождение детей-инвалидов обученными педагогами организовано | 2023-05-19
2 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Палицына Екатерина Александровна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Договоренность с организацией,предоставляющей услуги , возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) по необходимости . | 2023-12-31 | Палицына Екатерина Александровна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Палицына Екатерина Александровна заведующий | Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому обеспечена | 2023-01-20
| Заведующий | Е.А. Палицына