## Лист1
Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 году за 1 полугодие 2023 года
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Черновский детский сад
на 2023 год
Ирбитского МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611006350
Общий балл: | [5 empty] | 93.41
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 372
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 11
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-30 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Установка лифта не возможна по техническим причинам.На первом этаже организована группа пребывания маломобильных детей, сопровождение детей-инвалидов обученными педагогами организовано Создан приказ № 57/1-ОД от 15.05.2023 "О назначении ответственных лиц по сопровождению детей-инвалидов" | 2023-04-14
2 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-30 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | На первом этаже организована группа пребывания маломобильных детей, сопровождение детей-инвалидов обученными педагогами организовано Создан приказ № 57/1-ОД от 15.05.2023 "О назначении ответственных лиц по сопровождению детей-инвалидов" | 2023-04-14
3 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Договоренность с организацией, предоставляющей технические средства реабилитации, по востребованию | 2023-12-30 | Зенкова Елена Васильевна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 2023-12-30 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | На первом этаже оформлены стенды информации для инвалидов по слуху и зрению. При входе в здание имеется фасадная табличка с наименованием учреждения, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-01-26
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию (3,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести семинар «Педагогическая этика в работе педагога дошкольной образовательной организации" | 2023-01-31 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Семинар «Педагогическая этика в работе педагога дошкольной образовательной организации" | 2023-01-20
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Провести инструктаж с сотрудниками. | 2023-01-31 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Разработаны Правила взаимодействия при дистанционном обращении получателей услуг. Проведен инструктаж с сотрудниками | 2023-01-10
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
7 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (5,00% от общего числа опрошенных респондентов) | День открытых дверей | 2023-05-31 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Проведен День открытых дверей | 2023-05-19
|  | Конкурс "Лучшая экологическая тропа" | 2023-05-31 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Проведен конкурс "Лучшая экологическая тропа" | 2023-04-12
|  | Конкурс "Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца" | 2023-05-31 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Проведен конкурс "Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца" | 2023-01-25
|  | Фестиваль "Звонкие колокольчики" | 2023-05-31 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Проведен фестиваль "Звонкие колокольчики" | 2023-05-31
|  | Акция "Сдай макулатуру - спаси дерево" | 2023-05-31 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Проведена акция "Сдай макулатуру - спаси дерево" | 2023-05-31
|  | Выставка рисунков "Дорога в космос" | 2023-05-31 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Проведена выставка рисунков "Дорога в космос" | 2023-04-24
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы образовательной организации (1,67% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы ОО | 2023-05-31 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Вопрос возможности создания дежурной группы и пересмотра графика работы образовательной организации был рассмотрен. В текущем учебном году реализован быть не может | 2023-01-20
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (1,67% от общего числа опрошенных респондентов) | Праздник "Февромарт" | 2023-05-31 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Проведен праздник "Февромарт" | 2023-02-27
|  | Акция "Бессмертный полк" | 2023-05-31 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Участвовали в акция "Бессмертный полк" | 2023-05-09
|  | Профилактическое мероприятие "Родительский патруль" | 2023-05-31 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Профилактическое мероприятие "Родительский патруль"состоялось | 2023-03-22
|  | Экологическая акция "Посади дерево" | 2023-05-31 | Зенкова Елена Васильевна заведующий | Экологическая акция "Посади дерево"состоялась | 2023-05-23