## Лист1
Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 году
Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Дубский детский сад"
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2023года
Ирбитского муниципального образования
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611006310
Общий балл: | [5 empty] | 99.57
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 28
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 1
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (4,35% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности | 2023-06-01 | Бархатова Наталья Рауильевна заведующий | Театрализованная программа "Счастье, солнце, дружба - вот, что детям нужно!"проведена | 2023-05-04
|  | Организовать и провести с участием родителей мастер класс (день семейного творчества). | 2023-06-01 | Бархатова Наталья Рауильевна заведующий | Мастер-класс с родителями обучающихся разновозрастной группы старшего дошкольного возраста "Подарки своими руками" проведен | 2023-02-15
|  | Провести совместный проект с родителями обучающихся. | 2023-06-01 | Бархатова Наталья Рауильевна заведующий | Совместный проект с родителями (законными представителями) "Хлеб всему голова"проведен | 2023-03-06
|  | Организовать и провести с родителями обучающихся по группам благоустройство прогулочных участков и прилегающей территории. | 2023-06-01 | Бархатова Наталья Рауильевна заведующий | Субботник "Зеленая Весна" благоустройство территории прогулочных участков и территории детского сада проведен | 2023-04-27
|  | Провести ремонт и покраску малых архитектурных форм на прогулочных участках групп с привлечением родительской общественности обучающихся. | 2023-06-01 | Бархатова Наталья Рауильевна заведующий | Провели покраску малых архитектурных форм на участке младшей группы с привлечением родительской общественности младшей группы | 2023-05-30
|  | Заведующий МДОУ "Дубский дкетский сад" |  | Бархатова Наталья Рауильевна