## Лист1
Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 году
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Речкаловский детский сад"
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2023 года
Ирбитского МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611006247
Общий балл: | [5 empty] | 83.4
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 767
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 22
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий | Письмо от Речкаловской территориальной администрации Ирбитского МО № 45 от 14.07.2022г. о том, что в настоящее время адинистрация не имеем финансовой возможности. | 2023-05-31
2 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий | По учреждению создан приказ "О назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в сопровождении к месту получения услуг" № 47/8 - ОД от 21.06.2022г | 2023-01-09
3 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий | Созданы условия по обеспечению помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение(инструктирование) по сопровождению инвалидов (приказ № 47/8 - ОД от 21.06.2022г) | 2023-01-09
4 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Договоренность с организацией , предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 2023-12-31 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий | Размещены информационные стенды для инвалидов. При входе в здание размещена кнопка вызова и табличка с наименованием учреждения, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-01-09
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию (9,09% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести круглый стол "Живет по всюду вежливость и этикет" с сотрудниками МДОУ, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию (9,09% от общего числа опрошенных респондентов) | В повестку педсовета № 3 добавить деловую игру "Кодекс профессиональной этики", | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий | В повестку педсовета № 3 была включена деловая игра "Кодекс профессиональной этики" | 2023-03-16
|  | Провести с сотрудниками ДОУ круглый стол "Профессиоанльная этика" | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий
3 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (5,88% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкцию по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (6,06% от общего числа опрошенных респондентов) | Для повышение престижа образовательной организации ораганизовать и провести «День открытых дверей» | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий | В детском саду был организован и проведен "День открытых дверей" | 2023-05-18
|  | Обеспечить получателям образовательных услуг участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий | Родители с детьми приняли участие во Всерросийском природоохранном социально - образовательном проекте "Эколята - Дошколята" | 2023-04-25
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (12,12% от общего числа опрошенных респондентов) | Для повышение престижа образовательной организации организовать и провести «День открытых дверей» | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий | В детском саду был организован и проведен "День открытых дверей" | 2023-05-18
|  | Обеспечить для получателей образовательных услуг участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (12,12% от общего числа опрошенных респондентов) | Расширение штата сотрудников образовательной организации (ввести в штат логопеда). | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий
|  | Организовать и провести с участием родительской общественности досуг ко дню русской матрешки «Как на Матрешкины именины». | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий | С участием родителей проведены досуги в группах «Русская Матрешка». | 2023-03-28
|  | Организовать и провести с участием родительской общественности спортивное мероприятие «Зарница» | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий
|  | Организовать и провести мероприятия с участием родительской общественности коллективное творческое дело «Дерево добрых дел». | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий | Проведен день открытых дверей в ДОУ "Добрые дела", куда входили мероприятия с родителями (общее родительское собрание) и общее собрание работников ДОУ | 2023-05-18
|  | Организовать и провести мероприятия с участием родительской общественности благоустройство прилегающей территории (пополнить игровые площадки малыми формами) | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий
|  | Организовать и провести мероприятие на 9 мая с участием родительской общественности «Наш долг - не забыть их подвиг». | 2023-09-01 | Боярникова Оксана Викторовна заведующий | Участие детей, родителей, сотрудников на митинге посвященного 9 мая | 2023-05-09