## Лист1
Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 году
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Новгородовский детский сад"
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2023 года
Ирбитского МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611006279
Общий балл: | [5 empty] | 94
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 339
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 8
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | В образовательной организации не обеспечены в полной мере условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить в образовательной организации дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-06-01 | Полыгалова Вера Владислаовна заведующий | На первом этаже оформлены стенды информации для инвалидов по слуху и зрению. | 2023-05-10
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Полыгалова Вера Владислаовна заведующий | Возможности оборудовать стоянку в 2023 году нет. (Письмо от Новгородовской территориальной администрации № 32 от 25.05.2023г.) | 2023-05-25
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Полыгалова Вера Владислаовна заведующий | Установка лифта не возможна по техническим причинам.На первом этаже организована группа пребывания маломобильных детей, сопровождение детей-инвалидов обученными педагогами организовано | 2023-04-19
4 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Полыгалова Вера Владислаовна заведующий | В группе на первом этаже организовано пребывание маломобильных детей. Педагоги прошли обучение, приказ № 40-ОД от 12.05.2023 года "О назначении ответственных лиц за сопровождение граждан, относящихся к маломобильной группе населения и инвалидов с ограниченными физическими возможностями в МДОУ «Новгородовский детский сад» | 2023-05-12
5 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок по востребованию | 2023-12-31 | Полыгалова Вера Владислаовна заведующий
6 | Отутствие в образовательной организации возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Полыгалова Вера Владислаовна заведующий | Возможность предоставления образовательных услуг дистанционно или на дому обсепечена | 2023-01-20
| Руководитель организации | Заведующий |  |  | В.В. Полыгалова
|  | должность |  | личная подпись | расшифровка подписи