## Лист1
Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 году
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Киргинский детский сад"
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2023 года
Ирбитского МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611006455
Общий балл: | [5 empty] | 86.34
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 712
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 20
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с частью 4 статьи 91 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-фз "об образовании в российской федерации" не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с частью 4 статьи 91 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-фз "об образовании в российской федерации" не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности | 2023-06-01 | Логинова Татьяна Анатольевна заведующий | информация на сайте размещена | 2023-04-21
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Логинова Татьяна Анатольевна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Логинова Татьяна Анатольевна заведующий | На первом этаже организованна группа пребывания маломобильных детей, сопровождение детей-инвалидов обученными педагогами организованно | 2023-05-26
3 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Логинова Татьяна Анатольевна заведующий | Педагоги прошли обучение, приказ № 63 от 26.05.2023 о назначении сапровождоющих | 2023-05-26
4 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Договоренность с организацией о предоставлении технических средств реабилитации | 2023-12-31 | Логинова Татьяна Анатольевна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-31 | Логинова Татьяна Анатольевна заведующий | На 1 этаже размещены информационные стенды для инвалидов , при входе есть вывеска шрифтом Брайля | 2023-04-21
6 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Договоренность с организацией, предоставляющей услуги сурдопереводчика, по востребованию | 2023-12-31 | Логинова Татьяна Анатольевна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Логинова Татьяна Анатольевна заведующий | Возможность предоставления образовательных услуг в дистационном режиме или на дому обеспечена | 2023-01-16