## Лист1
Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 году
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Рудновский детский сад"
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2023 года
Ирбитского МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611006254
Общий балл: | [5 empty] | 94.61
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 307
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 5
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию (11,11% от общего числа опрошенных респондентов) | Круглый стол "Кодекс профессиональной этики педагогических работников" | 2023-01-19 | Балакина Любовь Анатольевна заведующий | Проведен круглый стол "Кодекс профессиональной этики педагогических работников" | 2023-01-19
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
2 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (22,22% от общего числа опрошенных респондентов) | День открытых дверей с отчетом работы ДОУ за 2022 год для родительской общественности | 2023-02-21 | Балакина Любовь Анатольевна заведующий | День открытых дверей с отчетом работы ДОУ за 2022 год для родительской общественности | 2023-02-21
3 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы образовательной организации (11,11% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть на общем собрании работников Учреждения возможность создания дежурства педагогами | 2023-01-09 | Балакина Любовь Анатольевна заведующий | На общем собрании работников Учреждения рассмотрена возможность создания дежурства педагогами. Протокол № 1 от 09.01.2023г. | 2023-01-09
4 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (11,11% от общего числа опрошенных респондентов) | Реализация совместного с родителями проекта «Трудно птицам зимовать – надо птахам помогать!» | 2023-02-28 | Балакина Любовь Анатольевна заведующий | Реализован совместный с родителями проект «Трудно птицам зимовать – надо птахам помогать!» | 2023-02-28
|  | Участие родителей в строительстве снежного городка для зимниз игр детей | 2023-01-09 | Балакина Любовь Анатольевна заведующий | Родители приняли активное участие в строительстве снежного городка для зимниз игр детей. | 2023-01-09
|  | Реализация совместного с родителями проекта «Экологическая тропа» | 2023-04-20 | Балакина Любовь Анатольевна заведующий | Реализован совместный с родителями проект «Экологическая тропа» | 2023-04-20