## Лист1
Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 году, за1 полугодие 2023 года
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Белослудский детский сад"
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Ирбитского МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611009520
Общий балл: | [5 empty] | 93.13
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 390
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 12
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | Сделан запрос в органы местного самоуправления об организации парковочной площадки для инвалидов. | 2023-05-31
2 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | На первом этаже организована группа пребывания маломобильных детей, сопровождение детей-инвалидов обученными педагогами организовано | 2023-05-19
3 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | На первом этаже организована группа пребывания маломобильных детей, сопровождение детей-инвалидов обученными педагогами организовано | 2023-05-19
4 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Договоренность с организацией, предоставляющей технические средства реабилитации, по востребованию | 2023-12-31 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | Договоренность с организацией, предоставляющей технические средства реабилитации, по востребованию | 2023-11-03
5 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 2023-12-31 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | Информационные стенды для инвалидов размещены на первом этаже. На входе в ОО ращзмещена табличка с информацией шрифтом Брайля. Сопровождение детей-инвалидов обученными педагогами организовано | 2023-05-19
6 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Договоренность на услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) по востребованию. | 2023-12-31 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | Договоренность с областной организацией ОООИ ВОС и Свердловским региональным отделением ОООИ «ВОГ» об оказании услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии детей- инвалидов | 2023-11-03
7 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому обеспечена | 2023-01-20
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию (6,25% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию ( вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-06-01 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | Проведен инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию ( вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-03-30
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (6,25% от общего числа опрошенных респондентов) | Конкурс "Папа может все, что угодно" | 2023-06-01 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | Конкурс "Папа может все, что угодно" проведен | 2023-02-28
|  | День открытых дверей | 2023-06-01 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | День открытых дверей проведен | 2023-05-31
|  | Отчетное собрание для родителей и общественности | 2023-06-01 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | Отчетное собрание для родителей и общественности проведено | 2023-05-24
|  | Осенний бал | 2023-06-01 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | Осенний бал
|  | Веселые старты "Папа, мама, я - спортивная семья" | 2023-06-01 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | Веселые старты "Папа, мама, я - спортивная семья" проведены | 2023-03-14
|  | Кросс наций | 2023-06-01 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | Кросс наций | 2023-05-24
|  | Праздник "Широкая масленница" | 2023-06-01 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | Праздник "Широкая масленница" проведен | 2023-02-22
|  | Мамин праздник | 2023-06-01 | Евдокимова Наталия Владимировна заведующий | Мамин праздник | 2023-03-07