## Лист1
Отчет о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2023 году, за II полугодие 2024 года
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования " Центр внешкольной работы "
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Ирбитское муниципальное образование
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2022)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий предоставления услуг
недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Организовать возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации, или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации. | 2024-12-25 | Киселёва Кристина Александровна директор | Заключен договор о сотрудничестве между МОУ ДО "Центр внешкольной работы" и государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Ирбита и Ирбитского района" о предоставлении кресел-колясок | 2024-02-02
2 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2024-12-25 | Киселёва Кристина Александровна директор | Санитарно-гигиеническое помещение в организации имеет необходимые параметры для эксплуатации, поручни оборудованы | 2024-05-15
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
недостатков по данному критерию не выявлено
Директор МОУ ДО "ЦВР " Киселёва К.А

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками