## Лист1
Отчет о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2023 году, за 2 полугодие 2024 года
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский экологический центр"
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Ирбитское муниципальное образование
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2022)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг оргаизацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить на официальном сайте образовательной органзации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2024-05-15 | Гвоздева Наталья Викторовна, директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-коммукационной сети "Интернет гиперссылка на анкету для опроса граждан для выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией размещена | 2024-05-15
II. Комфортность условий предоставления услуг
недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Вожможность предоставленя образовательных услуг в дистанционном режиме и на дому | Организовать возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | 2024-06-15 | Гвоздева Наталья Викторовна, директор | Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому обеспечена | 2024-05-15
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
недостатков по данному критерию не выявлено
Директор МОУ ДО "ДЭЦ" ________________Гвоздева Н.В.

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками