Приложение

к распоряжению № 64-РУ от 02.04.2013 г.

План – график сопровождения деятельности общеобразовательных учреждений Ирбитского муниципального

образования по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) на 2013 – 2015 годы

| Направления мероприятий | Мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный уровень | Ответственные | Сроки | Образовательное учреждение | Сроки |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО | Разработка и утверждение плана-графика сопровождения деятельности общеобразовательных учреждений Ирбитского МО по подготовке к введению ФГОС ООО | МКУ «ЦРО» | Февраль 2013г. | Разработка и утверждение плана – графика по подготовке к введению ФГОС ООО | Февраль – март 2013г. |
|  | Разработка необходимых локальных актов на уровне муниципалитета в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Управление образования Ирбитского МО | В течение подготовки к введению ФГОС ООО |  |  |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) ОУ | МКУ «ЦРО» МКОУ Пионерская СОШ | 2013 – 2014 учебный год | Разработка ООП ООО ОУ | До 01.09.2015г. |
|  | Ознакомление руководителей с рекомендациями для ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников при введении ФГОС ООО | МКУ «ЦРО» | 2014 – 2015 учебный год |  |  |
|  | Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в локальные акты ОУ, по разработке локальных актов, регулирующих введение и реализацию ФГОС ООО | Управление образования Ирбитского МО | 2014 – 2015 учебный год | Внесение изменений в локальные акты ОУ, разработка локальных актов, регулирующих введение и реализацию ФГОС ООО | 2014 -2015 учебный год |
|  |  |  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и тарифно - квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | 2014 – 2015 учебный год |
|  |  |  |  | Разработка рабочих программ педагогами в соответствии с требованиями ФГОС ООО | До 01.09.2015г. |
|  |  |  |  | Заключение с педагогическими работниками дополнительных соглашений к трудовому договору | До 01.09.2015г. |
|  |  |  |  | Утверждение учебного плана и перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО (на основе федерального перечня) | Август 2015г. |
|  |  |  |  | Заключение договоров с родителями на предоставление образовательных услуг | Сентябрь 2015г. |
| Создание финансово - экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ (в частности, формирование фонда оплаты труда) | Управление образования | В течение введения и реализации ФГОС ООО | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат | В течение введения и реализации ФГОС ООО |
|  | Доведение бюджетных обязательств до общеобразовательных учреждений | Управление образования | В течение введения и реализации ФГОС ООО | Распределение бюджетных ассигнований по смете расходов ОУ | В течение введения и реализации ФГОС ООО |
|  |  |  |  | Разработка перспективного плана по обеспечению материально - технических условий в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО (определение величины затрат) | 2013 – 2014 2014 – 2015 учебные года |
|  | Участие в распределении финансово-экономических ресурсов в рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования | Управление образования | 2013 год |  |  |
| Создание кадрового обеспечения и методического сопровождения введения ФГОС ООО | Обеспечение повышения квалификации учителей - предметников и членов администрации по вопросам введения ФГОС ООО | МКУ «ЦРО» | 2013 – 2015 гг. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей – предметников по вопросам введения ФГОС ООО | 2013 – 2015 гг. |
|  |  |  |  | Корректировка плана научно-методической работы ОУ с учетом введения ФГОС ООО | 2013 год |
|  | Рассмотрение вопросов на августовской конференции: - ФГОС ООО. Проблемы и перспективы введения - Готовность ОУ к реализации ФГОС ООО | Управление образования | 2014 год 2015 год |  |  |
|  | Организация и проведение инструктивно – методических семинаров и совещаний с администрацией ОУ: - Переход на ФГОС ООО: опыт, проблемы и первые результаты - ФГОС НОО и ФГОС ООО: общее и различие. Подготовка ОУ к введению ФГОС ООО - Требования к современному уроку в свете введения и реализации ФГОС ООО - Организация внеурочной деятельности школьников в условиях введения ФГОС ООО - Проектирование ООП ООО ОУ | Управление образования МКУ «ЦРО» МКОУ Пионерская СОШ | 2013 год 2014 год 2014 год 2014 год 2015 год | Проведение педагогических советов, методических семинаров по теме введения и реализации ФГОС ООО | В течение введения и реализации ФГОС ООО |
|  | Организация работы РМО учителей – предметников по вопросам: - Организация введения ФГОС ООО по предмету - Конструкт урока, место УУД в конструкте - Системно – деятельностный подход – средство реализации ФГОС ООО - Разработка рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС ООО | МКУ «ЦРО» | 2013 год 2014 год 2014 год 2015 год | Организация работы ШМО учителей - предметников основной школы по вопросам введения ФГОС ООО | 2013 – 2015 гг. |
|  | Обеспечение научного и методического сопровождения, включая консультирование всех участников образовательного процесса, по обеспечению условий введения ФГОС ООО | МКУ «ЦРО» | В течение введения и реализации ФГОС ООО |  |  |
|  | Обеспечение участия методистов МКУ «ЦРО», педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО | МКУ «ЦРО» | В течение введения и реализации ФГОС ООО | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального и регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО | В течение введения и реализации ФГОС ООО |
| Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  | Обеспечение оснащенности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | В течение введения и реализации ФГОС ООО |
|  |  |  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | В течение введения и реализации ФГОС ООО |
|  |  |  |  | Обеспечение укомпектованности библиотек ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО | В течение введения и реализации ФГОС ООО |
|  | Создание общей (сводной) заявки на учебники и учебные пособия | МКУ «ЦРО» | Март 2015 года |  |  |
| Создание организационно - информационного обеспечения введения ФГОС ООО | Представление плана-графика сопровождения деятельности общеобразовательных учреждений Ирбитского МО по подготовке к введению ФГОС ООО на заседании Управляющего совета | Управление образования | 2013 год |  |  |
|  |  |  |  | Привлечение органов государственно - общественного управления ОУ к проектированию ООП ООО | До 01.09.2015 г. |
|  | Организация проведения общеобразовательными учреждениями Ирбитского МО самоанализа условий, созданных ОУ для введения ФГОС ООО | МКУ «ЦРО» | Ежегодно до 2015 г. | Осуществление самоанализа созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2013 г. Ежегодно 2015 г. |
|  | Создание базы данных готовности ОУ Ирбитского МО к введению ФГОС ООО | МКУ «ЦРО» | В течение введения ФГОС ООО | Составление программы управленческой деятельности ОУ по созданию необходимых условий для введения ФГОС ООО | 2013 год В течение введения ФГОС ООО |
|  |  |  |  | Разработка оптимальной модели внеурочной деятельности на ступени ООО | 2014 – 2015 учебный год |
|  |  |  |  | Разработка учебного плана для учащихся 5 классов | 2014 год |
|  | Организация и проведение мониторинга введения ФГОС ООО | МКУ «ЦРО» | В течение введения ФГОС ООО |  |  |
|  | Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению ФГОС ООО | МКУ «ЦРО» | В течение введения ФГОС ООО | Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению ФГОС ООО | В течение введения ФГОС ООО |
|  | Обеспечение публичной отчетности ОУ района о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Управление образования Ирбитского МО | В течение введения и реализации ФГОС ООО | Обеспечение публичной отчетности ОУ района о ходе и результатах введения ФГОС ООО | В течение введения и реализации ФГОС ООО |