## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Черемисина Н.В.
ФИО
начальник Управления образования Ирбитского МО
подпись
приложение №1 к Распоряжению Управления образования Ирбитского Мо
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от 5.12.2022 № 285
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Стриганский детский сад"
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Ирбитского МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611006448
Общий балл: | [5 empty] | 83.68
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 762
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 21
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Анохина Елена Анатольевна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Анохина Елена Анатольевна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Анохина Елена Анатольевна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Договоренность с организацией, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Анохина Елена Анатольевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию (33,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-06-01 | Анохина Елена Анатольевна заведующий
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию (13,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Педсовет " Кодекса профессиональной этики педагогических работников" | 2023-06-01 | Анохина Елена Анатольевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (26,67% от общего числа опрошенных респондентов) | Открытое отчетных мероприятий для родительской общественности | 2023-06-01 | Анохина Елена Анатольевна заведующий
|  | День открытых дверей | 2023-06-01 | Анохина Елена Анатольевна заведующий
|  | Праздник "Дорожная масленица" | 2023-06-01 | Анохина Елена Анатольевна заведующий
|  | Конкурс "Неопалимая купина" | 2023-06-01 | Анохина Елена Анатольевна заведующий
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (26,67% от общего числа опрошенных респондентов) | Кросс наций | 2023-06-01 | Анохина Елена Анатольевна заведующий
|  | Благоустройство прилегающей территории | 2023-06-01 | Анохина Елена Анатольевна заведующий
|  | Акция Родительский патруль" | 2023-06-01 | Анохина Елена Анатольевна заведующий
|  | Литературная гостиная, посвященная Дню Победы | 2023-06-01 | Анохина Елена Анатольевна заведующий