## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Черемисина Н.В.
ФИО
начальник Управления образования Ирбитского МО
подпись
приложение №1 к Распоряжению Управления образования Ирбитского МО
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от 5.12.2022 № 285
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Золотой петушок"
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Ирбитского МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611006430
Общий балл: | [5 empty] | 97.27
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 167
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 2
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор с организацией, предоставляющей технические средства реабилитации. | 2023-12-31 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Заключить договоры на предоставление таких средств | 2023-03-31 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,59% от общего числа опрошенных респондентов) | Посещение театров | 2023-07-27 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий
|  | Посещение музеев | 2023-07-27 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий
|  | Экскурсия в библиотеку | 2023-08-15 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий
|  | Совместное мероприятие "Масленица" с домом культуры п.Пионерский | 2023-02-26 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (1,59% от общего числа опрошенных респондентов) | "День семейного творчества" ко Дню пожилого человека | 2023-10-15 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий
|  | Органинизация походов совместно с родителями | 2023-09-07 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий
|  | Спортивные соревнования "Папа, мама, я - спортивная семья" | 2023-02-22 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий
|  | Реализация совместных проектов с родителями в театральной деятельности | 2023-11-24 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий