## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Черемисина Н.В.
ФИО
начальник управления образования Ирбитского МО
подпись
приложение №1 к Распоряжению Управления образования Ирбитского МО
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от 05.12.2022 № 285
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Зайковский детский сад №4
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Ирбитского МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611006261
Общий балл: | [5 empty] | 94.01
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 338
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 7
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Бурылова Ирина Геннадьевна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Договоренность с организацией, предоставляющей технические средства реабилитации. | 2023-12-31 | Бурылова Ирина Геннадьевна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать ублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 2023-12-31 | Бурылова Ирина Геннадьевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию (4,76% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-01-06 | Бурылова Ирина Геннадьевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы образовательной организации (2,38% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы | 2023-01-06 | Бурылова Ирина Геннадьевна заведующий
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (2,38% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести родительское собрание "Здоровый образ жизни в семье" | 2023-01-06 | Бурылова Ирина Геннадьевна заведующий
|  | Провести музыкально - спортивное развлечение "День дружбы" | 2023-01-06 | Бурылова Ирина Геннадьевна заведующий
|  | Провести музыкально - спортивное развлечение "Зимние приключения" | 2023-01-06 | Бурылова Ирина Геннадьевна заведующий
|  | Провести музыкально - спортивное развлечение "До свидания, елочка" | 2023-01-06 | Бурылова Ирина Геннадьевна заведующий
|  | Организовать фотовыставку "Новогодние забавы" | 2023-01-06 | Бурылова Ирина Геннадьевна заведующий
|  | Провести акцию "Подари игрушку детскому саду" | 2023-01-06 | Бурылова Ирина Геннадьевна заведующий