## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Черемисина Надежда Вячеславовна, начальник Управления образования Ирбитского муниципального образования
ФИО
подпись
Распоряжение Управления образования Ирбитского МО от 28.10.2024 № 240
(распоряжение/Приказ/Постановление учредителя)
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципальное общеобразовательное учреждение "Осинцевская основная общеобразовательная школа"
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Ирбитского муниципального образования
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611005966
Общий балл: | [5 empty] | 96.19
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 292
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 237
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: адреса электронной почты | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" адрес электронной почты | 2025-02-01 | Костина Екатерина Александровна директор
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Костина Екатерина Александровна директор
4 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Костина Екатерина Александровна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (13,04% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Разработать и утвердить инструкции с ответами на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги | 2025-12-01 | Костина Екатерина Александровна директор
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (4,34% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 2025-12-01 | Костина Екатерина Александровна директор
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
7 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (13,04% от общего числа опрошенных респондентов) | Утвердить график проведения мероприятий, направленных на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации. Провести "День открытых дверей", Общешкольные родительские собрания, Ознакомление родительской общественности с Публичным докладом. Организовать информирование населения через публикации в СМИ и социальных сетях (печатное издание газеты Родники Ирбитские и социальная сеть ВК) о результативности деятельности организации. | 2025-12-01 | Костина Екатерина Александровна директор
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (4,34% от общего числа опрошенных респондентов) | Для оптимизации работы школьных кружков использовать современные образовательные платформы и онлайн-ресурсы. Организовать онлайн-консультации с логопедом. Произвести частичную замену окон, косметический ремонт в холле первого этажа и организовать озеленение прилегающей территории школы. | 2025-12-01 | Костина Екатерина Александровна директор
Note on D21: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E21: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор